# 1. Introduzione

## 1.1 Background e storia del progetto

FleetManager nasce come progetto accademico per il corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/26 (Prof. Angelo Gargantini, Dott.ssa Silvia Bonfanti), con l’obiettivo di applicare in modo pratico le metodologie di analisi, progettazione e gestione studiate a lezione.

Il progetto si colloca all’interno del percorso di valutazione del corso e costituisce parte integrante dell’esame finale. Tutta la documentazione, i diagrammi e il codice sorgente vengono mantenuti in un repository GitHub condiviso con i docenti (garganti, silviabonfanti) e aggiornato progressivamente nel corso dello sviluppo.

FleetManager nasce dall’esigenza di disporre di un sistema software per la gestione centralizzata di flotte aziendali, che consenta di amministrare i veicoli, gestire le prenotazioni dei dipendenti e monitorare scadenze e manutenzioni.

Il progetto adotta le tecnologie e i vincoli richiesti dal corso:

- Java 17 come linguaggio di programmazione;

- Eclipse come IDE;

- Maven per la gestione delle dipendenze;

- Papyrus UML per la modellazione;

- JUnit 5 per i test;

- Database H2 embedded;

- JavaFX 21 per la parte grafica;

- GitHub per la collaborazione e il versionamento.

Come previsto dalle linee guida, il Project Plan viene consegnato circa un mese prima dell’esame, mentre il progetto completo deve essere finalizzato cinque giorni prima della presentazione.

## 1.2 Obiettivi del progetto

- Realizzare un sistema gestionale completo per flotte aziendali che permetta:

  - la gestione dell’anagrafica dei veicoli,

  - la prenotazione e restituzione da parte dei dipendenti,

  - la pianificazione delle manutenzioni e il monitoraggio delle scadenze (bollo, assicurazione, revisione).

- Applicare un processo di sviluppo Agile iterativo con sprint brevi e consegne incrementali.

- Utilizzare in modo integrato UML → Java → JUnit, garantendo tracciabilità tra requisiti, design e test.

- Dimostrare la padronanza degli strumenti professionali previsti (Eclipse, Maven, GitHub, Papyrus).

- Produrre documentazione completa e conforme al modello Van Vliet (14 punti).

## 1.3 Risultati attesi

- Repository GitHub con la struttura richiesta (documenti/ + codice/) e uso effettivo di issue, branch e pull request.

- Progetto Eclipse/Maven funzionante, privo di riferimenti assoluti, con test automatizzati JUnit.

- Progetto Papyrus UML contenente i diagrammi richiesti (use case, class, state, sequence, activity, component, package).

- Documentazione completa in PDF: Project Plan, Gestione progetto, Requisiti, Design, Testing, Maintenance.

- Presentazione PowerPoint per l’esame orale e demo eseguibile del sistema.

## 1.4 Nomi delle persone responsabili

Il team di sviluppo è composto da due membri, che collaborano in tutte le fasi progettuali, condividendo responsabilità e versionamento:

- Francesco Basis: 1092076 – f.basis@studenti.unibg.it

- Pietro Plati: 1091949 – p.plati@studenti.unibg.it

## 1.5 Sintesi del progetto

FleetManager è una soluzione software progettata per semplificare la gestione operativa di una flotta aziendale, gestendo prenotazioni, controlli di stato e promemoria di manutenzione. Il progetto combina modellazione UML, programmazione Java, testing automatizzato e versionamento collaborativo GitHub per produrre un sistema completo, funzionante e documentato.

# 2. Modello di processo

## 2.1 Scelta del modello

Per FleetManager è stato scelto un modello di processo Agile iterativo–incrementale, ispirato al framework Scrum ma adattato alle dimensioni ridotte del team (2 membri: Pietro Plati e Francesco Basis).

L’obiettivo è garantire flessibilità, feedback continuo e integrazione progressiva dei moduli, riducendo i rischi e mantenendo una documentazione sempre aggiornata.

Il processo Agile è preferito rispetto al modello a cascata perché:

- i requisiti possono evolversi man mano che emergono nuove necessità o vincoli tecnici;

- la frequenza delle revisioni intermedie consente di verificare il raggiungimento delle pietre miliari e la qualità del prodotto;

- permette di testare funzionalità complete a ogni incremento, riducendo il rischio di integrazione finale.

## 2.2 Struttura del processo

Il ciclo di sviluppo prevede sprint brevi (circa 1 settimana cadauno), ciascuno con obiettivi chiari, deliverable verificabili e test JUnit associati.

Ogni sprint include le fasi fondamentali del ciclo di vita software:

- Pianificazione (definizione obiettivi e requisiti incrementali)

- Progettazione UML (aggiornamento dei diagrammi in Papyrus)

- Implementazione e integrazione del codice Java/Maven

- Verifica e test (unit test JUnit e review GitHub)

- Retrospettiva e aggiornamento documentazione

2.3 Pietre Miliari

| Milestone | Descrizione | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| M0 – Setup iniziale | Creazione repository GitHub, configurazione progetto Maven, setup database H2 e baseline Papyrus | Repository iniziale, struttura Maven, pom.xml, .project, configurazione H2 funzionante |
| M1 – Modellazione base | Sviluppo Use Case Diagram e Class Diagram principali, definizione requisiti IEEE 830 | File .uml Papyrus, documento requisiti, modello concettuale approvato. |
| M2 – Funzionalità core | Implementazione CRUD per Utente e Veicolo, definizione DAO e Service layer, primi test JUnit | Codice Java funzionante (DAO + Service), test unitari, persistenza H2 valida. |
| M3 – Prenotazioni e stati veicolo | Logica prenotazioni (richiesta/conferma), aggiornamento stato veicolo, integrazione State Machine Diagram, prime schermate JavaFX 21 con SceneManager | Service prenotazioni completo, State Machine aggiornato, UI base JavaFX 21. |
| M4 – Scadenze, manutenzioni e notifiche automatiche | Gestione scadenze (bollo, revisione, assicurazione), implementazione manutenzioni, generazione notifiche automatiche, aggiornamento UI | Codice Java completo (scadenze + manutenzioni + notifiche), test JUnit, logging Log4j2, UI aggiornata. |
| M5 – Refactoring, metriche e stabilizzazione | Refactoring architetturale, miglioramento qualità codice, misure SonarLint/PMD/ Stan4J, aggiornamento UML, aumento copertura test | Report metriche, codice refattorizzato, UML aggiornato, documentazione finale. |
| M6 – Consegna finale e demo | Finalizzazione documentazione (project plan, requisiti, design, testing, maintenance), preparazione presentazione e demo | Repository finale completo, documentazione PDF, slide presentazione, demo JavaFX 21 funzionante. |

## 2.4 Criteri di verifica delle pietre miliari

Ogni milestone è considerata raggiunta se:

- tutti i test JUnit associati superano la verifica;

- i diagrammi UML sono aggiornati nel repository;

- la documentazione è coerente con l’implementazione.

## 2.5 Percorso critico

Il percorso critico del progetto coincide con la modellazione iniziale e la prima integrazione funzionale (M1–M3). Eventuali ritardi in queste fasi comportano slittamenti su tutte le successive attività (testing, metriche, refactoring).

Per questo motivo:

- i diagrammi UML saranno sviluppati in modo iterativo già dallo Sprint 0;

- i test verranno creati in parallelo all’implementazione;

- la documentazione sarà aggiornata incrementando la stessa base GitHub.

2.6 Pianificazione temporale indicativa

| Sprint | Durata | Attività principali | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1 settimana | Setup GitHub, Maven, Papyrus, creazione progetto e documenti iniziali (README, Project Plan v1.0, Changelog) | Repo + progetto base |
| Sprint 1 | 1 settimana | Modellazione Use Case Diagram, attori, casi d’uso Driver/Manager, prime analisi dei requisiti | Use Case Diagram + Requisiti v1.0 |
| Sprint 2 | 1 settimana | Creazione Class Diagram, integrazioni iterative, definizione package model e getter/setter | Class Diagram completo + modello aggiornato |
| Sprint 3 | 1 settimana | Implementazione package repository, creazione DAO, prime classi model, configurazione DB H2 e tabelle | DAO iniziali + H2 funzionante |
| Sprint 4 | 1 settimana | Popolamento DB (Seeder + JSON), aggiunta Foreign Key, creazione DatabaseManager, primi test JUnit su DAO | DB completo + primi test JUnit |
| Sprint 5 | 1 settimana | Creazione Service layer: GestoreLogin, GestorePrenotazioni, GestoreScadenze, GestoreManutenzioni + test relativi | Service layer + test business |
| Sprint 6 | 1 settimana | Implementazione notifiche (SistemaNotifiche + NotificaDAO), refactoring DAO | Sistema notifiche + refactoring |
| Sprint 7 | 1 settimana | Creazione State Machine Diagram, riorganizzazione package, implementazione attivaPrenotazione/completaPrenotazione | State Machine + refactoring architettura |
| Sprint 8 | 1 settimana | Inizio GUI JavaFX 21: Dashboard, primi controller (VeicoliController, VeicoloFormController) | Prima versione GUI funzionante |
| Sprint 9 | 1 settimana | Implementazione GUI prenotazioni: nuova prenotazione, gestione prenotazioni, integrazione con service e notifications | UI prenotazioni + integrazioni |
| Sprint 10 | 1 settimana | Implementazione GUI manutenzioni: creazione manutenzione, NuovaManutenzioneController | UI manutenzioni completa |
| Sprint 11 | 1 settimana | Creazione Sequence Diagram, refinement flussi prenotazione/manutenzione, bug fixing generale | Sequence Diagram + codice stabilizzato |
| Sprint 12 | 1 settimana | Refactoring finale, revisione test, preparazione documenti finali e demo | Codice consolidato + documentazione + demo |

*sprint 11 e 12 sono momentaneamente ipotizzati

## 2.7 Controllo del processo

- Revisione tecnica a fine sprint tra i due membri del team.

- Retrospettiva breve per identificare problemi e miglioramenti.

- Aggiornamento del Project Plan in caso di deviazioni significative.

# 3. Organizzazione del progetto

## 3.1 Relazioni organizzative e contesto

Il progetto FleetManager è sviluppato nell’ambito del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/26, sotto la supervisione del Prof. Angelo Gargantini e della Dott.ssa Silvia Bonfanti, che rappresentano l’organizzazione madre e l’ente valutatore.

Il team di progetto è composto da Pietro Plati e Francesco Basis, che operano come organizzazione utente e di sviluppo, gestendo in autonomia analisi, progettazione, implementazione, testing e documentazione.

Il progetto ha relazioni con:

- Docenti del corso, che forniscono linee guida, feedback e validazione del project plan;

- Repository GitHub, utilizzato come piattaforma di collaborazione, controllo versione e verifica dei progressi;

- Strumenti software di supporto (Eclipse, Papyrus, Maven, SonarQube, H2 Database, PMD, Stan4J, JavaFX 21), che rappresentano le risorse operative per lo sviluppo e la validazione.

## 3.2 Coinvolgimento degli utenti

I potenziali utenti del sistema FleetManager sono:

- il Manager, responsabile della gestione della flotta aziendale (prenotazioni, manutenzioni, scadenze);

- i Driver, che prenotano e utilizzano i veicoli.

Durante lo sviluppo, questi ruoli vengono simulati dai membri del team stesso, che ne analizzano i requisiti funzionali e ne verificano il corretto comportamento attraverso casi d’uso e test.

Le informazioni e i servizi forniti dagli “utenti simulati” includono:

- l’elenco dei requisiti funzionali;

- i flussi di utilizzo e le regole di business;

- i dati di test e di simulazione per la validazione del software.

## 3.3 Struttura del team

Il team è autonomo e cooperativo, composto da due membri con ruoli definiti ma complementari.

La comunicazione avviene in modo continuo tramite:

- GitHub Issues e Pull Request (per assegnare e tracciare attività);

- Canale Discord privato per discussione tecnica e sincronizzazione giornaliera;

- Meeting settimanali per verifica milestone e retrospettiva.

Entrambi i membri contribuiscono in modo attivo a:

- definizione e raffinamento dei requisiti;

- implementazione delle funzionalità principali;

- revisione incrociata del codice e dei documenti.

## 3.4 Ruoli e responsabilità

Il team è composto da due membri che hanno operato con un modello di collaborazione paritaria e senza distinzione di ruolo formale.
Tutte le attività, modellazione UML, definizione dei requisiti, sviluppo Java, configurazione Maven e H2, testing JUnit, refactoring, redazione documentazione e realizzazione della GUI sono state svolte insieme, con continua revisione incrociata.

L’assenza di ruoli differenziati ha permesso di mantenere una comunicazione continua, una revisione reciproca costante e una distribuzione equilibrata del carico di lavoro, garantendo qualità e coerenza in tutte le fasi del progetto.

## 3.5 Formazione e competenze

Il team ha svolto una formazione preliminare su:

- uso di Papyrus UML per la modellazione;

- gestione di progetti Maven e configurazione delle dipendenze;

- test automatizzati con JUnit 5;

- utilizzo di Git e GitHub per versionamento e code review.

## 3.6 Struttura organizzativa e flusso decisionale

Le decisioni principali (approvazione requisiti, milestone, merge su main) vengono prese congiuntamente da entrambi i membri.

Il processo decisionale segue tre livelli:

- Pianificazione (definizione obiettivi sprint e assegnazione attività)

- Esecuzione (sviluppo e testing autonomo)

- Revisione (code review e validazione milestone da parte di entrambi)

## 3.7 Sintesi

L’organizzazione del progetto FleetManager è quindi strutturata su un modello collaborativo a due membri, con ruoli bilanciati e responsabilità condivise.

L’approccio è coerente con il principio espresso da Van Vliet, secondo cui l’organizzazione del team e la definizione dei ruoli sono fondamentali per garantire efficienza, comunicazione e qualità nel ciclo di sviluppo.

# 4. Standard, linee guida e procedure

## 4.1 Disciplina di lavoro

Il progetto FleetManager adotta una forte disciplina di lavoro, basata su procedure condivise e verificabili, in modo che ciascun membro del team segua gli stessi standard, convenzioni e modalità operative. Tutti gli standard sono documentati nel repository GitHub e applicati quotidianamente tramite strumenti automatici (Maven, Git, SonarQube, Papyrus, JUnit).

L’obiettivo è assicurare uniformità, tracciabilità e qualità costante tra codice, documentazione e diagrammi UML, come richiesto dalle linee guida del corso di Ingegneria del Software e dai principi del Van Vliet.

## 4.2 Standard di codifica

- Linguaggio: Java 17, con le convenzioni ufficiali Oracle per la formattazione e la nomenclatura (camelCase per variabili e metodi, PascalCase per classi, UPPER_CASE per costanti).

- Struttura dei package:

  - it.fleetmanager.model
Contiene tutte le classi di dominio, come Utente, Veicolo, Prenotazione, Scadenza, Manutenzione, Notifica e le altre entità del sistema.

  - it.fleetmanager.repository
Raccoglie la logica di persistenza e accesso ai dati.
È suddiviso in:

    - dao: interfacce DAO per ciascuna entità

    - impl: implementazioni delle DAO per il database H2

    - util: classi di supporto (DatabaseManager, DatabaseTestUtils, DatabaseSeeder, ecc.)

  - it.fleetmanager.service
Contiene la logica applicativa del sistema.
È suddiviso in:

    - interfaces: interfacce dei vari servizi

    - impl: implementazioni dei gestori (GestoreLogin, GestorePrenotazioni, GestoreScadenze, GestoreManutenzioni, SistemaNotifiche, ecc.)

  - it.fleetmanager.ui
Contiene l’interfaccia grafica JavaFX 21.
Include sottopackage dedicati alle diverse sezioni dell’applicazione.

  - it.fleetmanager.util
Raccoglie classi di utilità generali utilizzate in diversi punti del progetto.

- Commenti e documentazione interna:

  - Ogni classe e metodo pubblico deve contenere JavaDoc.

  - Tutte le variabili significative devono avere un commento esplicativo.

- Controllo di qualità del codice:

  - Analisi statica con SonarQube, PMD e Stan4J.

  - Complessità ciclomatica monitorata periodicamente.

## 4.3 Standard per la documentazione

### Struttura

Tutta la documentazione è salvata nella cartella /documenti/ del repository, organizzata nei seguenti file PDF/Markdown:

- project_plan.pdf – piano di progetto (questo documento)

- gestione_progetto.pdf – ciclo di vita, configuration e people management

- requisiti.pdf – requisiti funzionali e non funzionali (IEEE 830)

- design.pdf – diagrammi UML, architettura, design pattern

- testing.pdf – test di unità e copertura

- maintenance.pdf – attività di refactoring e manutenzione

### Regole

- Ogni modifica sostanziale deve essere accompagnata da un commit dedicato e da un commento descrittivo.

- Le versioni principali vengono contrassegnate da tag semantici (v1.0, v1.1, ecc.).

- La qualità della documentazione viene valutata secondo tre criteri:

  - Completezza – tutti i punti richiesti dal piano Van Vliet sono coperti.

  - Coerenza – i diagrammi e il codice riflettono i requisiti aggiornati.

  - Aggiornamento – il documento viene aggiornato alla chiusura di ogni sprint.

## 4.4 Standard di modellazione UML

- Tutti i diagrammi UML sono creati e mantenuti con Papyrus (formato. uml e .di).

- Tipi di diagrammi obbligatori:

  - Use Case Diagram – descrizione dei requisiti funzionali

  - Class Diagram – struttura delle entità principali

  - State Machine Diagram – stati del veicolo

  - Sequence Diagram – effettuare una prenotazione

  - Activity Diagram – flusso prenotazione e restituzione

  - Component e Package Diagram – organizzazione architetturale

- Ogni modifica del codice che impatta la logica del dominio richiede sincronizzazione del diagramma UML nel commit.

## 4.5 Procedure operative

- Controllo di versione: ogni attività è tracciata su GitHub tramite branch dedicato e pull request con review obbligatoria.

- Gestione delle dipendenze: centralizzata tramite Maven (pom.xml), con almeno una dipendenza esterna.

- Build e test: eseguiti tramite mvn clean test.

- Gestione configurazione: GitHub funge da sistema CM; le issue e i PR documentano le modifiche.

4.6 Strumenti di supporto

| Strumento | Funzione |
| --- | --- |
| Eclipse IDE | Sviluppo e debug del codice java |
| Papyrus UML | Modellazione e generazione parziale del codice |
| Maven | Gestione build e dipendenze |
| JUnit 5 | Testing automatico |
| Log4j2 | Logging di sistema |
| H2 Database | Database embedded |
| GitHub | Versionamento, issue tracking e collaborazione |
| SonarQube / PMD / Stan4J | Analisi statica e qualità del codice |
| JavaFX 21 | Parte di GUI |

## 4.7 Aggiornamento e controllo

L’aggiornamento degli standard e della documentazione è continuo:

- ogni fine sprint prevede la revisione del codice, dei diagrammi e dei documenti;

- eventuali modifiche agli standard devono essere approvate da entrambi i membri e registrate nel file changelog.md;

- il rispetto degli standard è verificato tramite:

  - linting automatico nella build Maven;

  - code review reciproca;

  - confronto tra documentazione e codice in fase di milestone.

## 4.8 Sintesi

Gli standard e le procedure di FleetManager garantiscono coerenza, qualità e aggiornamento costante del progetto. Come indicato da Van Vliet, “una forte disciplina di lavoro e accordi chiari sulla documentazione” sono essenziali per il successo di un progetto software: FleetManager traduce questo principio in pratiche operative concrete, integrate nel flusso di lavoro quotidiano.

# 5. Attività di gestione

## 5.1 Obiettivi di gestione

Le attività di gestione del progetto FleetManager hanno come scopo principale il monitoraggio costante dello stato di avanzamento e la verifica del rispetto dei vincoli di tempo, qualità e ambito.

Seguendo quanto indicato dal Van Vliet, il team deve:

- produrre relazioni periodiche sull’andamento del lavoro e sull’evoluzione delle milestone;

- bilanciare requisiti, tempi e risorse per garantire la consegna nei termini previsti;

- rilevare tempestivamente eventuali deviazioni e definire azioni correttive.

## 5.2 Struttura di controllo

Poiché il team è composto da due persone, la gestione del progetto segue un modello collaborativo e paritario, in cui entrambi i membri partecipano attivamente a tutte le attività di analisi, sviluppo, modellazione, test e documentazione. Le decisioni operative e progettuali vengono prese congiuntamente, garantendo una revisione continua e reciproca del lavoro svolto.

Per mantenere un efficace controllo dell’avanzamento, il team effettua frequenti momenti di confronto, spesso su base giornaliera, durante i quali vengono discussi:

- lo stato dei task in corso,

- eventuali problemi tecnici o organizzativi,

- l’allineamento rispetto alle milestone pianificate,

- le attività da svolgere nel breve termine,

- i risultati dei test e del refactoring,

- eventuali aggiornamenti ai diagrammi UML o alla documentazione.

In aggiunta, una volta a settimana viene condotta una revisione strutturata dello sprint, con l’obiettivo di verificare la coerenza complessiva del lavoro, aggiornare la pianificazione e identificare eventuali criticità.

Tutte le attività e i progressi sono registrati e monitorati tramite il GitHub Project Board, organizzato nelle colonne To Do, In Progress, In Review e Done, che funge da strumento di controllo visivo e supporto alla gestione Agile del progetto.

## 5.3 Metriche di avanzamento

L’avanzamento del progetto viene monitorato tramite:

- Numero di issue chiuse rispetto al totale previsto per lo sprint;

- Numero di commit e PR integrati nella branch principale;

- Percentuale di test JUnit superati;

- Copertura del codice ≥ 70 %;

Ogni sprint si conclude con una breve retrospettiva, in cui si valuta se gli obiettivi sono stati raggiunti e si aggiornano le priorità del backlog.

## 5.4 Relazioni periodiche

Nel contesto di un team di due persone che lavora in modo continuo e collaborativo, la gestione dell’avanzamento non avviene tramite report formali separati, ma attraverso un sistema di monitoraggio incrementale e costante.
L’avanzamento dello sprint viene verificato quotidianamente mediante:

- discussioni dirette e confronti frequenti sul lavoro svolto,

- aggiornamenti del GitHub Project Board (To Do → In Progress → In Review → Done),

- commit che documentano lo stato delle attività,

- revisione reciproca del codice, dei diagrammi UML e dei test.

Alla fine di ogni sprint viene comunque effettuata una sintesi informale, registrata tramite aggiornamenti del Project Board e del Changelog, nella quale si verifica:

- le attività completate e quelle da completare nello sprint successivo;

- lo stato dei test e le eventuali correzioni effettuate;

- il progresso rispetto alle milestone;

- eventuali problemi emersi e loro risoluzione;

- le decisioni operative prese per orientare il lavoro successivo.

Questo approccio, tipico delle metodologie Agile, ha permesso di mantenere una visione costante e condivisa dell’avanzamento, senza la necessità di documenti formali aggiuntivi.

## 5.5 Bilanciamento requisiti – tempi – costi

Il progetto viene gestito secondo il principio del triangolo di progetto:

- Requisiti: priorità alle funzionalità fondamentali (gestione veicoli, prenotazioni, scadenze).

- Tempo: rispetto rigoroso delle scadenze di sprint e milestone.

- Costi: misurati in termini di ore /uomo, stimati in circa 35–40 ore per persona.

Quando emerge un conflitto tra tempo e ambito, viene adottata la seguente politica:

- non ridurre la qualità, ma ridimensionare temporaneamente la quantità di funzionalità non critiche;

- aggiornare la pianificazione, notificando la variazione nel report dello sprint.

## 5.6 Indicatori di successo

Un’attività di gestione è considerata efficace se:

- tutte le milestone vengono raggiunte entro la data prevista;

- non si verificano regressioni funzionali nei test;

- la documentazione è coerente con il codice;

- i membri del team mantengono un flusso di commit costante e coordinato.

## 5.7 Sintesi

Le attività di gestione del progetto FleetManager assicurano controllo continuo, trasparenza e bilanciamento tra obiettivi e risorse. In conformità al Van Vliet, il team garantisce relazioni periodiche sullo stato di avanzamento e mantiene un equilibrio dinamico tra requisiti, tempi e costi, condizione indispensabile per la riuscita del progetto.

# 6. Rischi

## 6.1 Identificazione precoce dei rischi

Ogni progetto di sviluppo software comporta inevitabilmente delle incertezze: errori tecnici, ritardi, mancanza di risorse o problemi organizzativi.

Seguendo il principio espresso da Van Vliet “i rischi devono essere diagnosticati precocemente e devono essere previste misure per affrontarli” il team ha condotto un’analisi preventiva per identificare i possibili rischi del progetto FleetManager e pianificare azioni di mitigazione. L’obiettivo è ridurre l’impatto sul rispetto delle scadenze, sulla qualità e sulla funzionalità complessiva del sistema.

## 6.2 Classificazione dei rischi

I rischi vengono suddivisi in quattro categorie principali:

- Tecnici: problemi legati a strumenti, librerie, configurazioni o errori di integrazione tra moduli;

- Organizzativi: difficoltà di coordinamento, comunicazione o gestione dei tempi di lavoro

- Operativi: problemi legati ai test, alla qualità del codice o all’aggiornamento della documentazione;

- Di pianificazione: ritardi nella consegna delle milestone o stima errata del carico di lavoro.

## 6.3 Tabella di analisi dei rischi

| ## Rischio | ## Categoria | ## Probabilità | ## Impatto | ## Azioni di mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Ritardo nell’integrazione dei moduli (es. prenotazioni, scadenze) | ## Tecnico | ## Media | ## Alta | ## Integrazione continua con test incrementali e commit frequenti. |
| ## Difficoltà nell’uso di Papyrus per la sincronizzazione UML con il codice | ## Tecnico | ## Media | ## Media | ## Formazione iniziale e creazione di template standard per i diagrammi. |
| ## Sovraccarico di lavoro o indisponibilità temporanea di un membro del team | ## Organizzativo | ## Media | ## Alta | ## Pianificazione bilanciata delle attività e backup reciproco tra Pietro e Francesco. |
| ## Errori o incompletezza nella documentazione | ## Operativo | ## Media | ## Media | ## Aggiornamento dei documenti a ogni sprint e revisione incrociata. |
| ## Test JUnit non sufficienti o mancata copertura minima | ## Operativo | ## Bassa | ## Alta | ## Definizione di casi di test in parallelo all’implementazione. |
| ## Problemi di compatibilità o configurazione Maven | ## Tecnico | ## Media | ## Media | ## Verifica costante del file pom.xml e uso di versioni stabili delle librerie. |
| ## Rallentamenti dovuti a strumenti o hardware personale non aggiornato | ## Tecnico | ## Bassa | ## Media | ## Backup periodico e test incrociati su più macchine. |
| ## Mancato rispetto delle milestone intermedie | ## Pianificazione | ## Media | ## Alta | ## Timeboxing rigido, verifica settimanale e aggiornamento del project board. |
| ## Incoerenza tra codice e diagrammi UML | ## Operativo | ## Media | ## Media | ## Revisione congiunta diagrammi–codice al termine di ogni sprint. |

# 7. Personale

## 7.1 Struttura del team

## Il progetto FleetManager è sviluppato da un team composto da due membri che operano in modo collaborativo, paritario e continuo durante tutte le fasi del ciclo di vita del software.
Le attività di analisi, modellazione UML, implementazione, test, documentazione e revisione sono state svolte insieme, con decisioni condivise e una revisione reciproca costante.

## 7.2 Competenze richieste

Il progetto richiede competenze diversificate, sia tecniche sia organizzative. Ogni membro ha consolidato o acquisirà le seguenti abilità:

| Area | Competenze richieste | Modalità di acquisizione |
| --- | --- | --- |
| Analisi e Requisiti | Identificazione requisiti funzionali e non funzionali, tracciamento use case | Studio delle slide del corso, confronto interno |
| Progettazione UML | Use Case, Class, State, Sequence, Activity, Component, Package Diagram (Papyrus) | Esercitazioni e lavoro incrementale sul modello |
| Sviluppo Software | Java 17, Eclipse, Maven, DAO Pattern, Log4j2, JavaFX 21 | Implementazione diretta e revisione reciproca |
| Testing & QA | JUnit 5, metriche McCabe, analisi statica (PMD / SonarQube / Stan4J) | Autovalutazione e test iterativi |
| Configuration Management | Uso avanzato di GitHub (branch, PR, issue, tag) | Applicazione pratica nel ciclo di sviluppo |
| Documentazione | Redazione Project Plan e altri 5 documenti richiesti | Aggiornamento continuo a fine sprint |

## 7.3 Distribuzione temporale del personale

Anche se il team rimane costante, la concentrazione dell’impegno varia secondo le fasi del progetto:

| Fase | Durata stimata |
| --- | --- |
| Analisi e Requisiti (Sprint 0–1) | ~15 ore |
| Progettazione UML (Sprint 1–2) | ~20 ore |
| Implementazione (Sprint 2–4) | ~40 ore |
| Testing e QA (Sprint 4–5) | ~15 ore |
| Documentazione e Presentazione (Sprint 5) | ~10 ore |
| Totale stimato | 100 ore (≈ 50 ore/persona) |

## 7.4 Disponibilità e coordinamento

Il team ha lavorato con un modello di collaborazione continuo e flessibile, caratterizzato da frequenti momenti di confronto sia in presenza che tramite strumenti online.

La comunicazione e il coordinamento sono stati regolari e costanti durante l’intero progetto.

- Frequenza di lavoro: sessioni di sviluppo e revisione svolte più volte alla settimana, integrate da momenti di confronto quotidiano sui progressi.

- Meeting interni: incontri periodici dedicati alla pianificazione dello sprint, alla verifica delle attività e al monitoraggio delle milestone.

- Strumenti di comunicazione: GitHub (issue, commit, Pull Request) come punto di riferimento per la collaborazione tecnica, e Discord per la sincronizzazione rapida e le decisioni operative.

- Decisioni tecniche: sempre prese congiuntamente, tramite confronto diretto e valutazione condivisa delle alternative.

Questo approccio collaborativo ha garantito una gestione efficace del progetto, un rapido scambio di informazioni e una costante allineamento tra i membri del team.

## 7.5 Formazione e aggiornamento

Le competenze richieste sono in larga parte già acquisite grazie alle esercitazioni di laboratorio. Tuttavia, per garantire uniformità metodologica, il team prevede:

- Autoformazione su Papyrus UML, Maven build management e JavaFX 21;

- Verifica incrociata delle procedure di testing e qualità;

- Revisione documentale reciproca prima di ogni milestone.

## 7.6 Sintesi

Il personale coinvolto nel progetto FleetManager è composto da due sviluppatori che coprono l’intero ciclo di vita del software, con ruoli e competenze equilibrate. L’organizzazione è stabile, le responsabilità sono condivise e l’impegno è distribuito uniformemente. Questo assetto garantisce la continuità del lavoro e la possibilità di mantenere un elevato livello di qualità e coordinamento in tutte le fasi del progetto.

# 8. Metodi e tecniche

## 8.1 Metodi applicati lungo il ciclo di vita

Il progetto FleetManager segue un processo iterativo-incrementale con fasi successive ma parzialmente sovrapposte.

Durante ogni iterazione vengono applicati metodi specifici per ciascuna fase dell’ingegneria del software:

| Fase | Metodi e strumenti principali |
| --- | --- |
| Analisi dei requisiti | Metodo IEEE 830 per la definizione dei requisiti funzionali e non funzionali; raccolta tramite brainstorming e formalizzazione in Use Case Diagram (Papyrus). |
| Progettazione | Modellazione UML completa (Use Case, Class, Sequence, Activity, State, Component e Package Diagram); architettura multilayer composta da Model, Repository (DAO), Service e interfaccia grafica JavaFX 21. |
| Implementazione | Programmazione in Java 17 con Eclipse e gestione dipendenze via Maven; codice organizzato in moduli (model, service, repository, ui, test); logging tramite Log4j2. |
| Testing | JUnit 5 per test di unità e integrazione; misurazione copertura con Maven Surefire; metriche di qualità (SonarQube, PMD, Stan4J). |
| Manutenzione | Refactoring progressivo e aggiornamento continuo dei diagrammi UML; gestione modifiche con branch dedicati e pull request revisionate. |

## 8.2 Tecniche di gestione della configurazione

Il controllo di versione è gestito interamente con GitHub.Le principali convenzioni operative sono:

- Branching model:

  - Main: stabile e rilasciabile;

  - Develop: sviluppo attivo;

  - GUI: con l’integrazione della parte grafica;

- Pull Request con revisione reciproca obbligatoria.

- Tag semantici per le milestone (v1.0.0, v1.1.0, …).

- Issues per la tracciabilità dei cambiamenti e dei bug.

- File .gitignore per escludere artefatti generati (/target, *.class, *.log).

La configurazione del progetto (struttura cartelle, dipendenze, plugin) è centralizzata nel file pom.xml. Ogni modifica sostanziale al build o alle librerie è documentata in changelog.md.

## 8.3 Ambiente di sviluppo e di prova

| ## Componente | ## Strumento / versione | ## Ruolo |
| --- | --- | --- |
| ## IDE | ## Eclipse 2025-09 | ## sviluppo e debug |
| ## Linguaggio | ## Java 17 | ## implementazione logica |
| ## Build / Gestione dipendenze | ## Maven 3.9+ | ## compilazione e test |
| ## Modellazione | ## Papyrus 2025 | ## diagrammi UML |
| ## Grafica | ## JavaFX 21 | ## tutta la parte di GUI |
| ## Database | ## H2 1.4.x (embedded) | ## persistenza locale |
| ## Testing | ## JUnit 5 | ## test automatici |
| ## QA | ## SonarQube, PMD, Stan4J | ## analisi statica e metriche |
| ## Version control | ## GitHub | ## collaborazione e tracking |

## Tutti i test vengono eseguiti su macchine personali dei due sviluppatori (Windows 10 e MacOS Tahoe), con JDK 17 e ambiente Maven configurato. L’esecuzione dei test di integrazione non richiede connessione di rete né hardware aggiuntivo.

## 8.4 Ordine d’integrazione e test

L’integrazione dei componenti segue un approccio bottom-up, per ridurre l’impatto di errori di dipendenza:

- Componenti di base: classi di dominio (Veicolo, Utente, Prenotazione).

- Repository / DAO: funzioni CRUD e gestione persistenza.

- Service Layer: logica applicativa (prenotazioni, scadenze, manutenzioni).

- Gestione notifiche.

- GUI JavaFX 21.

- Testing JUnit completo e verifica funzionale.

## 8.5 Procedure di test e accettazione

## I test sono stati realizzati principalmente tramite JUnit 5 e sfruttano un database H2 in memoria, configurato tramite le classi di supporto DatabaseTestUtils.

## Sono state applicate le seguenti tipologie di test:

- Test unitari: Riguardano i metodi delle componenti fondamentali del sistema, in particolare:

  - DAO (inserimento, aggiornamento, eliminazione, ricerca)

  - Service (GestorePrenotazioni, GestoreLogin, GestoreScadenze, GestoreManutenzioni)

  - Validazione stati e transizioni dei veicoli

- Test di integrazione: Verificano il corretto funzionamento congiunto di più moduli:

  - interazione Service - Repository - H2 in-memory

  - comportamento del sistema su scenari completi (es. prenotazione + cambio stato + notifica)

- Test di sistema: Simulano casi d’uso reali come:

  - creazione e gestione di una prenotazione

  - attivazione e completamento prenotazione

  - generazione automatica delle scadenze e delle notifiche

  - creazione e completamento di una manutenzione

- Test di accettazione: Corrispondono alla validazione del comportamento del sistema rispetto ai requisiti funzionali principali:

  - prenotazione corretta di un veicolo disponibile

  - rifiuto prenotazione su veicolo occupato

  - aggiornamento stato veicolo secondo la State Machine

  - generazione notifiche su eventi rilevanti (prenotazioni, scadenze, manutenzioni)

  - corretto popolamento e lettura dal database

## Struttura dei test: ogni test include:

- Identificativo e descrizione sintetica

- Input, precondizioni e comportamento atteso

- Risultato effettivo (PASS / FAIL)

- Riferimento ai requisiti funzionali e non funzionali

8.6 Documentazione tecnica prodotta

Durante le fasi di sviluppo vengono generati automaticamente i seguenti artefatti:

- JavaDoc con mvn javadoc:javadoc;

- report JUnit (XML/HTML);

- report PMD, SonarQube e Stan4J;

- diagrammi UML aggiornati in Papyrus.

Tali documenti vengono archiviati nel repository sotto le cartelle /target/reports/ e /documenti/, garantendo tracciabilità e verificabilità costante.

8.7 Sintesi

I metodi e le tecniche adottati assicurano un processo rigoroso, documentato e controllato in ogni fase. Il sistema di versionamento GitHub e gli strumenti Maven-JUnit permettono una gestione efficiente della configurazione e del testing.

# 9. Garanzia di qualità

## 9.1 Obiettivo

L’obiettivo del piano di garanzia della qualità è assicurare che il software FleetManager soddisfi i requisiti di correttezza, affidabilità, manutenibilità, efficienza e chiarezza previsti nelle specifiche.

In linea con Van Vliet, la qualità viene perseguita attraverso una combinazione di:

- procedure organizzative (revisioni, test, controllo di configurazione),

- strumenti di verifica automatica,

- metriche quantitative di valutazione del codice e dei processi.

## 9.2 Organizzazione della qualità

Poiché il team è composto da due membri, la garanzia della qualità è integrata nel processo stesso.

Le decisioni sulla qualità vengono prese in comune e discusse al termine di ogni sprint, sulla base dei risultati dei test e delle analisi statiche.

## 9.3 Procedure di garanzia

- Code Review: ogni pull request deve essere revisionata dall’altro membro prima del merge su main.

- Testing automatico: tutti i moduli devono essere coperti da test JUnit 5. La build Maven fallisce se i test non passano.

- Analisi statica: uso di SonarQube, PMD e Stan4J per rilevare code smells, duplicazioni e violazioni di standard.

- Controllo UML: coerenza periodica tra diagrammi Papyrus e codice Java.

- Retrospettiva di qualità: verifica finale a ogni sprint sul rispetto dei requisiti di qualità prefissati.

## 9.4 Requisiti di qualità

Il progetto adotta i seguenti criteri di qualità misurabili:

| Attributo | Descrizione | Misura / Strumento |
| --- | --- | --- |
| Correttezza | Il sistema produce risultati conformi ai requisiti. | 100 % test JUnit superati. |
| Affidabilità | Assenza di crash, errori di stato o inconsistenze. | Test d’integrazione e stress test. |
| Manutenibilità | Codice modulare, leggibile e documentato. | Analisi SonarQube / PMD / Stan4J, JavaDoc completo. |
| Efficienza | Tempo di risposta e uso risorse proporzionati alla scala del problema. | Misure empiriche su casi di carico simulati. |
| Portabilità | Esecuzione su diversi sistemi Java SE 17. | Test su macchine differenti (Windows / Server 2022). |
| Coerenza documentale | Allineamento tra requisiti, design e implementazione. | Revisione documenti a fine sprint. |

## 9.5 Metriche di valutazione

Per il progetto FleetManager sono state adottate metriche qualitative e quantitative basate sugli strumenti di analisi utilizzati (SonarQube, PMD, Stan4J). Le metriche hanno guidato sia il refactoring sia la validazione finale del codice.

Le principali metriche applicate sono:

- Complessità ciclomatica (McCabe):
Monitorata tramite SonarLint/SonarQube e mantenuta entro valori accettabili per garantire leggibilità e manutenibilità.

- Code smells e vulnerabilità:
Rilevati da SonarQube, PMD Stan4J; l’obiettivo è stato ridurre progressivamente tali elementi tramite refactoring continuo.

- Regole PMD:
Applicazione delle principali regole di qualità (unused variables, classi eccessivamente complesse, metodi troppo lunghi, duplicazioni, ecc.) e correzione dei warning.

- Analisi architetturale (Stan4J):
Verifica delle dipendenze tra package, rispetto dell’architettura a livelli e assenza di cicli indesiderati.

- Documentazione del codice:
Percentuale di metodi e classi documentate tramite commenti significativi (non misurata numericamente, ma verificata durante le revisioni interne).

- Esecuzione dei test:
Stabilità della suite JUnit e assenza di test falliti al momento della consegna.

- Qualità dei commit e del repository:
Chiarezza dei messaggi di commit, uso di branch e Pull Request, e corrispondenza tra codice e UML aggiornato

## 9.6 Ambiente di controllo qualità

- GitHub: verifica continua tramite workflow e log di commit.

- Maven Surefire: esecuzione automatica dei test.

- Papyrus: modello UML allineato con il codice.

- SonarQube / PMD / Stan4J: analisi statica e report.

- JUnit 5: verifica automatica di regressione.

Ogni strumento contribuisce a un diverso livello di qualità (processo, codice o documentazione).

## 9.7 Audit e revisione

Ogni fase del progetto include una revisione interna della qualità, con checklist predefinita:

- completezza requisiti;

- consistenza UML–codice;

- percentuale test superati;

- aggiornamento documentazione.

In caso di deviazioni, viene aperta un’issue GitHub e pianificata la correzione nel successivo sprint.

## 9.8 Sintesi

Il sistema di garanzia della qualità di FleetManager è integrato nel flusso di sviluppo Agile e basato su controlli automatici, metriche oggettive e revisioni manuali. In questo modo, il software viene costantemente verificato per soddisfare i requisiti funzionali e di qualità dichiarati.

# 10. Risorse

## 10.1 Obiettivo

Questa sezione elenca tutte le risorse necessarie allo sviluppo, alla verifica e alla consegna del progetto FleetManager. Comprende:

- risorse hardware e infrastrutturali,

- strumenti software di supporto,

- e il personale impiegato durante le diverse fasi del processo di sviluppo.

## 10.2 Risorse hardware

Le risorse hardware richieste per il progetto sono modeste, poiché lo sviluppo e il test avvengono in locale su macchine personali dei membri del team.

| ## Risorsa | ## Specifiche | ## Utilizzo |
| --- | --- | --- |
| ## Laptop / PC | ## CPU Intel i5, 16 GB RAM, SSD 1TB | ## Sviluppo, test, documentazione |
| ## Storage esterno o cloud (GitHub) | ## Spazio repository remoto | ## Versionamento, backup, collaborazione |

## 10.3 Risorse software

| Categoria | Strumento / Versione | Funzione |
| --- | --- | --- |
| IDE di sviluppo | Eclipse 2025-09 (Java 17) | Programmazione, debug |
| Gestione dipendenze / build | Maven 3.9+ | Compilazione, test e packaging |
| Linguaggio | Java 17 | Implementazione |
| Database embedded | H2 1.4.x | Persistenza dati locale |
| Testing | JUnit 5, Maven Surefire | Test unitari e report automatici |
| Interfaccia grafica | JavaFX 21 | GUI, controller e gestione viste FXML |
| Logging | Log4j2 | Monitoraggio e tracciamento eventi |
| Analisi statica | SonarQube, PMD, Stan4J | Controllo qualità e metriche |
| Modellazione UML | Papyrus 2025 | Diagrammi e design architetturale |
| Versionamento e collaborazione | Git + GitHub | Controllo versione e revisione |
| Documentazione | Markdown + ReportLab (PDF) | Stesura e formattazione documenti |
| Comunicazione interna | Discord | Coordinamento del team |

## 10.4 Risorse umane (personale)

| Fase del processo | Risorse coinvolte | Attività principali |
| --- | --- | --- |
| Analisi e requisiti | Pietro e Francesco (collaborazione congiunta) | Raccolta requisiti, discussione casi d’uso, formalizzazione secondo IEEE 830. |
| Progettazione UML | Pietro e Francesco (co-modellazione) | Creazione e aggiornamento dei diagrammi UML (Use Case, Class, State, Sequence, Activity, Package) con Papyrus. |
| Implementazione | Pietro e Francesco (co-sviluppo) | Sviluppo dei moduli core (model, repository, service, UI), configurazioni Maven, gestione database H2, integrazione JavaFX 21. |
| Testing e QA | Pietro e Francesco (testing incrociato) | Test JUnit su DAO e Service, uso di Maven Surefire, analisi statica con SonarQube/PMD/Stan4J, revisione codice e metriche. |
| Documentazione finale | Pietro e Francesco (redazione condivisa) | Redazione del Project Plan, aggiornamento requisiti e design, preparazione materiale per la presentazione. |

## 10.5 Cicli di CPU e risorse di calcolo

Il progetto non richiede risorse computazionali elevate. Le prove di stress vengono eseguite su laptop di fascia media. Le build Maven e i test JUnit richiedono in media:

- CPU usage: 25–30 % durante la compilazione e i test;

- RAM usage: 400–600 MB per JVM e H2 database;

- Tempo medio di build: < 10 secondi.

## 10.6 Gestione delle risorse

- GitHub funge da repository centralizzato e da Configuration Management System;

- Papyrus e Maven assicurano coerenza tra design e codice;

- Backup automatici garantiscono sicurezza dei dati e versioni precedenti dei file;

- L’utilizzo delle risorse viene monitorato e bilanciato durante ogni sprint, in base al carico di lavoro.

## 10.7 Sintesi

Le risorse necessarie per FleetManager sono interamente disponibili e sostenibili per un team di due persone. L’hardware standard, combinato con strumenti software professionali (Eclipse, Maven, Papyrus, GitHub, JUnit), consente di realizzare un processo di sviluppo completo, ripetibile e documentato.

Il dimensionamento è coerente con la scala del progetto e con le linee guida di Van Vliet, che richiedono la definizione di risorse fisiche, logiche e umane per ogni fase del processo.

# 11. Budget e programma

## 11.1 Obiettivo

Scopo di questa sezione è definire:

- la distribuzione delle risorse e del tempo tra le attività principali del progetto,

- la stima del budget teorico (in ore e valore economico simulato),

- e la programmazione temporale delle fasi di lavoro, come richiesto dal capitolo 7 del Van Vliet.

## 11.2 Stima del tempo complessivo

Il progetto FleetManager è pensato per una durata di circa 10 settimane, in linea con il calendario del corso e la scala del progetto didattico (circa 110/120 ore totali).

| Fase del processo | Durata stimata | Periodo indicativo | Output prodotto |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 – Setup e struttura iniziale | ~ 1 settimana (8–10 ore) | metà ottobre 2025 | Creazione repository GitHub, progetto Maven, setup Papyrus, prime cartelle UML, README e Project Plan iniziale |
| Sprint 1 – Requisiti e modellazione base | ~ 1 settimana (12–15 ore) | fine ottobre 2025 | Analisi requisiti, casi d’uso, attori, Use Case Diagram, prime versioni Class Diagram |
| Sprint 2 – Progettazione UML avanzata | ~ 1 settimana (12–15 ore) | inizio novembre 2025 | Refining Class Diagram, aggiunta package, relazioni complete, definizione dei modelli per DAO/Service, aggiornamento documenti |
| Sprint 3 – Implementazione core (DAO + model + DB) | ~ 2 settimane (25–30 ore) | metà → fine novembre 2025 | Classi model, strutture DAO, H2 database, seeder JSON, fix Class Diagram, test DAO (JUnit) |
| Sprint 4 – Servizi e logica di business | ~ 1 settimana (15–20 ore) | fine novembre → inizio dicembre 2025 | GestoreLogin, GestorePrenotazioni, GestoreScadenze, GestoreManutenzioni, notifiche, test Service |
| Sprint 5 – Introduzione GUI (JavaFX) e integrazione | ~ 1 settimana (15–20 ore) | inizio dicembre 2025 | SceneManager, Login, Dashboard Manager/Driver, CRUD veicoli, prime viste prenotazioni/manutenzioni |
| Sprint 6 – Funzionalità avanzate GUI + state machine | ~ 1 settimana (15–20 ore) | metà dicembre 2025 | Prenotazioni complete, selezione orari, scadenze automatiche, state machine veicolo, integrazione Service ↔ UI |
| Sprint 7 – Testing, QA e refactoring | ~ 1 settimana (12–15 ore) | fine dicembre 2025 | Test incrociati, revisione SonarQube/PMD/Stan4J, metriche, build Maven, fix UX JavaFX |
| Sprint 8 – Documentazione e presentazione finale | ~ 1 settimana (8–10 ore) | fine dicembre → inizio gennaio 2026 | Documenti finali, revisione UML, Project Plan completo, test report, preparazione slide |

## 11.3 Budget teorico (stima economica accademica)

Anche se si tratta di un progetto didattico, si può simulare un costo basato sul valore medio di un junior developer (≈ € 25/ora).

| Attività | Ore totali | Costo unitario (€) | Costo stimato (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisi & Requisiti | 12 | 25 | 300 |
| Modellazione UML & Design | 20 | 25 | 500 |
| Implementazione (DAO, Service, DB, GUI) | 40 | 25 | 1 000 |
| Testing & QA (JUnit, Surefire, SonarLint/PMD) | 18 | 25 | 450 |
| Documentazione & Presentazione | 10 | 25 | 250 |
| Totale stimato | 100 ore | — | 2 500 € (≈ 1 250 €/persona) |

Questa stima serve solo a quantificare l’impegno e la ripartizione delle attività, non a rappresentare costi reali.

## 11.4 Allocazione risorse

| Tipo di risorsa | Impiego principale | Fase coinvolta |
| --- | --- | --- |
| Hardware | PC + Laptop16 GB RAM + SSD | Tutte |
| Software | Eclipse, Maven, JavaFX 21, Papyrus 2025, Git/GitHub, JUnit 5, Maven Surefire, Log4j2, SonarLint, PMD, Stan4J | Tutte |
| Personale | Pietro Plati e Francesco Basis | Tutte |
| Database H2 | Archivio dati embedded per sviluppo, test automatizzati e simulazione della persistenza | Implementazione / Testing |

## 11.5 Pianificazione temporale (diagramma Gantt semplificato)

11.6 Monitoraggio dell’avanzamento

Il monitoraggio dell’avanzamento del progetto è stato condotto in modo continuo e collaborativo. Le milestone e le attività vengono seguite tramite il Project Board di GitHub (colonne To Do, In Progress, In Review, Done), aggiornato regolarmente nel corso dello sviluppo.

Il controllo dell’avanzamento si è basato su:

- verifica quotidiana dello stato delle attività durante le sessioni di lavoro condivise;

- aggiornamento del repository tramite commit frequenti e messaggi descrittivi;

- revisione incrociata del codice e dei diagrammi;

- integrazione continua dei test tramite Maven Surefire.

Gli indicatori qualitativi utilizzati per valutare il progresso sono stati:

- coerenza tra codice, UML e requisiti aggiornati;

- assenza di errori nei test JUnit;

- build Maven eseguite correttamente;

- riduzione progressiva di code smells e warning segnalati da SonarLint/PMD;

- avanzamento delle issue e delle attività sul Project Board.

Questo approccio ha garantito un monitoraggio costante e un allineamento continuo tra i membri del team.

## 11.7 Sintesi

Il budget di tempo e risorse di FleetManager è perfettamente coerente con la scala del progetto accademico e le linee guida del Van Vliet. La pianificazione in sprint brevi, il controllo continuo tramite GitHub e la distribuzione bilanciata delle ore consentono di monitorare costantemente i progressi e mantenere alta la qualità del prodotto finale.

# 12. Gestione dei cambiamenti

## 12.1 Obiettivo

Poiché ogni progetto software evolve nel tempo, la gestione dei cambiamenti ha lo scopo di mantenere il controllo su modifiche a requisiti, codice e documentazione, garantendo che vengano:

- analizzate,

- approvate,

- incorporate in modo coerente,

senza compromettere la qualità o la pianificazione. Il principio guida è quello espresso da Van Vliet: “I cambiamenti sono inevitabili, ma devono essere gestiti in modo ordinato attraverso procedure chiare e tracciabili”.

## 12.2 Tipologie di cambiamento

Nel progetto FleetManager i cambiamenti possono riguardare:

| Tipo di cambiamento | Descrizione | Esempio reale |
| --- | --- | --- |
| Requisiti | Aggiunta/modifica funzionalità | Aggiunta delle notifiche di scadenza / prenotazione |
| Progettazione UML | Allineamento diagrammi con implementazione | Aggiornamento Class Diagram (Utente, Veicolo, Prenotazione, Notifica) |
| Codice sorgente | Bug fix, refactoring, miglioramenti | Correzione NotificaDAO, miglioramento logica prenotazioni e manutenzioni |
| Database | Revisione schema H2 usato per i test | Aggiunta Enum, fix PK, test H2 in-memory |
| Interfaccia grafica (JavaFX) | Aggiornamento dashboard, miglioramenti UI | Fix widget targa, sistemazione layout tabelle |
| Documentazione | Aggiornamento PDF/Markdown | Revisione Project Plan e documenti finali |

## 12.3 Processo di gestione del cambiamento

Nel progetto FleetManager il processo di gestione dei cambiamenti è stato gestito in modo collaborativo e snello, adatto a un team di due persone che lavora quotidianamente a stretto contatto.
Le modifiche non hanno seguito un flusso burocratico formale, ma sono state comunque trattate con attenzione per garantire coerenza tra codice, UML e documentazione.

1. Identificazione del cambiamento

Un cambiamento nasceva tipicamente da:

- discussioni durante le sessioni di lavoro congiunte (quasi quotidiane),

- revisione del codice o dei diagrammi,

- problemi riscontrati nei test o nell’uso dell’applicazione.

Esempi reali:

- “Serve aggiungere idScadenza nella notifica”,

- “Il diagramma classe va aggiornato dopo la nuova logica di prenotazione”.

2. Valutazione informale dell’impatto

La decisione veniva presa subito dai due membri, considerando rapidamente:

- il tempo necessario alla modifica,

- la necessità di aggiornare diagrammi o test,

- eventuali ripercussioni su parti esistenti del progetto.

Non venivano prodotti documenti formali: la valutazione avveniva a voce.

3. Implementazione della modifica

Una volta concordata:

- uno dei due sviluppatori applicava la modifica (codice, test, UML o documentazione),

- l’altro verificava il risultato nelle sessioni successive.

I commit su GitHub erano utilizzati come tracciamento implicito del cambiamento.

4. Revisione e sincronizzazione

Dopo la modifica:

- l’altro membro controllava codice, funzionamento e consistenza,

- se necessario venivano applicati ulteriori aggiustamenti.

Le decisioni e gli aggiornamenti venivano condivisi immediatamente.

5. Allineamento con UML e documentazione

Ogni cambiamento rilevante sul codice comportava:

- aggiornamento del Class Diagram in Papyrus,

- eventuale modifica dei Sequence Diagram,

- revisione dei documenti Markdown/PDF.

Questo garantiva una documentazione sempre coerente, pur mantenendo un processo leggero.

## 12.4 Criteri di approvazione

Una richiesta di modifica viene approvata solo se:

- è giustificata da un’esigenza funzionale o qualitativa;

- non compromette il completamento di milestone in corso;

- è accompagnata da test che dimostrano l’assenza di regressioni;

- mantiene coerenza tra UML - codice - documentazione.

## 12.5 Strumenti di supporto

- GitHub Issues: tracciamento richieste di modifica;

- Git Branch / PR: implementazione e review;

- Papyrus UML: aggiornamento grafico delle modifiche architetturali;

- Maven + JUnit: verifica automatica post-integrazione;

- Changelog.md: registro storico delle modifiche approvate.

## 12.6 Rischi associati ai cambiamenti

- Inserire modifiche non registrate può portare a code smell, documentazione incoerente e regressioni.

- Per evitare questi rischi, nessuna modifica diretta è ammessa sul branch main; tutto passa da PR revisionate e issue tracciate.

## 12.7 Incorporazione nel progetto

Dopo l’approvazione e la verifica, la modifica viene:

- integrata nella branch principale (main),

- testata globalmente con mvn clean test,

- segnalata nel changelog,

- e infine propagata alla documentazione UML e PDF.

## 12.8 Sintesi

La gestione dei cambiamenti in FleetManager garantisce ordine, tracciabilità e controllo. Ogni modifica è valutata, registrata, verificata e approvata prima dell’integrazione. Come raccomandato da Van Vliet, ciò consente di mantenere il progetto stabile e coerente, riducendo il rischio di superamento di tempi o degrado qualitativo.

13. Consegna

## 13.1 Obiettivo

La sezione di consegna definisce i deliverable finali del progetto FleetManager, le modalità di presentazione e i criteri di accettazione.

L’obiettivo è assicurare che tutti i prodotti del progetto quali codice, documentazione e modelli, siano completi, coerenti e verificabili, in linea con i requisiti e con gli standard stabiliti nel piano di progetto.

## 13.2 Deliverable principali

Al termine del progetto, il team consegnerà i seguenti artefatti:

| Tipo | Descrizione | Formato / Percorso |
| --- | --- | --- |
| Repository GitHub completo | Tutti i file di progetto, codice sorgente, test, documenti e diagrammi UML | https://github.com/Pietroplati/FleetManager |
| Progetto Eclipse/Maven | Struttura completa e compilabile, con test automatizzati | /codice/ |
| Diagrammi UML Papyrus | Use Case, Class, State, Sequence, Activity, Component e Package Diagram | /uml/ |
| Documentazione PDF | Project Plan, Gestione progetto, Requisiti, Design, Testing, Maintenance | /documenti/ |
| Testing report | Esiti dei test JUnit, coverage, metriche di qualità (SonarLint/PMD) | /documenti/testing.pdf |
| Presentazione finale | Slide sintetiche (max 15) per l’esame orale | /documenti/presentazione.pptx |
| Demo eseguibile | Dimostrazione funzionale del sistema (esecuzione locale) | Fornita in sede d’esame |

## 13.3 Modalità di consegna

- La consegna avverrà tramite repository GitHub, condiviso con i docenti garganti e silviabonfanti.

- Tutti i documenti saranno inclusi nella cartella /documenti/ e nominati secondo la convenzione del corso.

- La versione finale sarà identificata con il tag v1.0.0 e sarà immutabile dopo la deadline.

- Eventuali fix successivi (per la tesi o ulteriori sviluppi) saranno pubblicati su branch post-exam.

## 13.4 Criteri di accettazione

Il progetto sarà considerato completo e accettabile se rispetta i seguenti criteri:

| Categoria | Criterio di accettazione | Verifica |
| --- | --- | --- |
| Funzionalità | Tutte le funzionalità principali implementate e funzionanti: gestione veicoli, prenotazioni, scadenze, manutenzioni, login, dashboard driver/manager, GUI JavaFX. | Test pratici + demo finale |
| UML e Design | Diagrammi Use Case, Class, Sequence e State Machine completi e aggiornati, coerenti con l’implementazione effettiva. | Revisione docenti |
| Qualità del codice | Codice compilabile senza errori, test JUnit principali superati, analisi statica senza criticità bloccanti (SonarQube/PMD/ Stan4J). | Maven + SonarQube/PMD/ Stan4J |
| Documentazione | Project Plan, Requisiti, Design e Testing completi e aggiornati; coerenza con quanto sviluppato. | Confronto con checklist ufficiale UNI/BG |
| Versionamento | Repository GitHub chiaro e strutturato: branch develop / gui usati correttamente, commit significativi, merge finale stabile su main. | Verifica manuale del docente su GitHub |
| Presentazione | Slide concise e complete, dimostrazione chiara del funzionamento del software entro il tempo limite. | Discussione orale finale |

## 13.5 Responsabilità di consegna

## Durante la fase di consegna, Pietro Plati e Francesco Basis operano in stretta collaborazione, condividendo tutte le attività di verifica, test e preparazione dei materiali finali. Entrambi partecipano al build conclusivo del progetto, all’esecuzione dei test di validazione e al push definitivo su GitHub, assicurandosi che il repository sia completo, coerente e privo di errori. La documentazione finale e le slide di presentazione vengono redatte e revisionate congiuntamente, in modo da mantenere un allineamento costante tra codice, diagrammi UML e report tecnici.

## 13.6 Processo di verifica finale

- Completamento sviluppo su branch dedicati

  - Le ultime modifiche vengono completate nei branch develop e gui prima della consegna.

- Merge finale su main

  - Dopo verifica congiunta, il codice stabile viene unificato nel branch principale.

- Esecuzione test e verifica qualità

  - Tutti i test JUnit devono risultare PASS.

  - Analisi statica con SonarLint/PMD senza errori bloccanti.

- Revisione documentazione

  - Aggiornamento finale di Project Plan, Requisiti, UML, Testing e presentazione.

  - Controllo coerenza tra diagrammi e codice.

- Preparazione demo

  - Prova dell’applicazione su laptop (GUI JavaFX, gestione completa del flusso).

  - Verifica funzionamento di tutte le principali funzionalità.

- Consegna finale

  - Upload versione definitiva su GitHub e preparazione alla presentazione orale.

## 13.7 Valutazione e prospettive future

Il progetto FleetManager costituisce un caso di studio completo per l’applicazione delle metodologie di Ingegneria del Software. Al termine della consegna, il sistema potrà essere:

- esteso con un’interfaccia web o mobile,

- integrato con un database remoto,

- e utilizzato come base per un’eventuale tesi o progetto di ricerca.

## 13.8 Sintesi

La fase di consegna rappresenta la chiusura formale del progetto. Grazie alla gestione rigorosa del versionamento, alla documentazione strutturata e ai test automatizzati, FleetManager rispetta tutti i criteri di accettazione stabiliti, garantendo un prodotto software completo, verificato e conforme agli standard del corso e del modello Van Vliet.